**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na okres 01.04 2021 – 31.03.2025**

Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062 z póź. zm.), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elementy planu** | **Przewidywany termin realizacji** | **Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac** | **Osoba/ jednostka odpowiedzialna** |
| **Urząd Gminy w Sobkowie** | | | |
| **Budynek Urzędu Gminy Sobków, pl. Wolności 12**  Dokonanie wymiany oznaczenia budynku Urzędu Gminy (nazwa, herb). | 30.06.2023r. | Dokonanie wymiany zgodnie z projektem. | Referat Budownictwa i Inwestycji. |
| **Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**  Dokonanie wymiany oświetlenia (zwiększenie natężenia) przed i za wejściem do budynku Urzędu Gminy. | 30.06.2023r. | Dokonanie wymiany zgodnie z projektem. | Referat Budownictwa i Inwestycji. |
| **Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**  Dokonanie wymiany drzwi wejściowych do Urzędu Gminy. Dostosowanie szerokości, likwidacja progu w wejściu. | 30.06.2023r. | Dokonanie wymiany zgodnie z projektem. | Referat Budownictwa i Inwestycji. |
| **Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**  Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy (wejście środkowe). | 30.06.2023r. | Wykonanie podjazdu zgodnie z projektem. | Referat Budownictwa i Inwestycji. |
| **Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**  Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, usytuowanego na parkingu przed wejściem do Urzędu Gminy w Sobkowie. | 30.06.2023r. | Przygotowanie projektu, realizacja, odbiór prac. | Referat Budownictwa i Inwestycji. |
| **Urząd Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**  Dostosowanie stron internetowych Urzędu Gminy do wymagań ustawy o dostępności. | 31.12.2023r. | Modernizacja stron internetowych zgodnie z ustawą o dostępności. | Informatyk Urzędu Gminy. |
| **Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**  Zaprojektowanie i przystosowanie łazienki znajdującej się w Urzędzie Gminy na parterze dla osób z niepełnosprawnościami. | 30.06.2023r. | Przygotowanie projektu, realizacja, odbiór prac. | Referat Budownictwa i Inwestycji. |
| **Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**  Utworzenie stanowiska obsługi interesanta, na poziomie wejścia do Urzędu Gminy. | 31.12.2021r. | Utworzenie stanowiska obsługi interesanta dla osób z niepełnosprawnościami. |  |
| **Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**  Dokonanie zakupu tablicy informacyjnej przedstawiającej wizualne rozmieszczenie pomieszczeń. | 31.12.2021r. | Dokonanie zakupu, montaż. | Informatyk Urzędu Gminy. |
| **Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**  Wymiana oznaczeń na drzwiach pomieszczeń w Urzędzie Gminy na kontrastowe, wypukłe lub w alfabecie braille’a. | 31.12.2022r. | Dokonanie zakupu, montaż. | Informatyk Urzędu Gminy. |
| **Budynek Urzędu Gminy w Sobkowie, pl. Wolności 12**  Montaż domofonu przy wejściu do Urzędu Gminy | 30.06.2022r. | Dokonanie zakupu, montaż. | Referat Budownictwa i Inwestycji, Informatyk. |
| **Budynek Świetlicy Wiejskiej w Staniowicach**  Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Staniowicach (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przystosowanie łazienki znajdującej się w budynku dla osób niepełnosprawnych) | 31.12.2024r. | Przebudowa budynku zgodnie z projektem. | Referat Budownictwa i Inwestycji. |
| **Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Budynek przy ul. Źródłowej, którego część została użyczona na potrzeby wykonywania zadań statutowych ZOEAO**  Zamontowanie domofonu z wizjerem bądź dzwonka przed wejściem do budynku. | 31.12.2021r. | Dokonanie zakupu w ramach regulaminu i montaż urządzenia | Dyrektor ZOEAO |
| **Budynek Przedszkola Samorządowego w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach budynek przy ul. Źródłowej**  Instalacja domofonu z wizjerem przy drzwiach wejściowych do budynku Przedszkola. | 31.12.2021r. | Przygotowanie zapytania ofertowego,  montaż | Dyrektor Przedszkola |
| **Budynek Przedszkola Samorządowego w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach budynek przy ul. Źródłowej**  Wyznaczenie 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu. | 31.12.2022r. | Zapytanie ofertowe,  Realizacja i odbiór robót. | Dyrektor Przedszkola |
| **Budynek Przedszkola Samorządowego w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach budynek w miejscowości**  **Staniowice 60**  Instalacja domofonu z wizjerem przy drzwiach wejściowych do budynku Przedszkola. | 31.12.2021r. | Przygotowanie zapytania ofertowego, montaż | Dyrektor Przedszkola |
| **Budynek Przedszkola Samorządowego w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach budynek w miejscowości**  **Staniowice 60**  Budowa parkingu i oznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. | 31.12.2022r. | Zapytanie ofertowe, Realizacja i odbiór robót. | Dyrektor Przedszkola |
| **Budynek Przedszkola Samorządowego w Miąsowej**  Zamontowanie domofonu przed wejściem do budynku przedszkola. | 31.12.2022r. | Przygotowanie zapytania ofertowego | Dyrektor |
| **Budynek Przedszkola Samorządowego w Miąsowej**  Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. | 31.12.2022r. | Zapytanie ofertowe  Realizacja i odbiór robót. | Dyrektor |
| **Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobkowie**  Wymiana płytek na schodach wejściowych do budynku szkoły na antypoślizgowe. | Lipiec – czerwiec 2022r. | Zapytanie ofertowe  Realizacja i odbiór robót | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobkowie**  Wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodowych. | 31.12.2021r. | Realizacja robót | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobkowie**  Budowa parkingu z wyznaczeniem miejsc dla osób niepełnosprawnych. | 31.12.2021r. | Zapytanie ofertowe  Realizacja i odbiór robót | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobkowie**  Zapewnienie użytkownikom strony internetowej pełnego dostępu do materiałów na niej zamieszczonych.  Możliwość powiększania strony, zwiększenia kontrastu. | 31.12.2022r. | Modernizacja strony internetowej BIP przez firmę x. | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym**  Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem. | 31.12.2022r. | • Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich – 30 dni.  • Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę i instalację oznaczeń – 3 miesiące.  • Realizacja i odbiór robót. | Dyrektor |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym**  Budowa podjazdu do wejścia do szkoły z dwóch stron. | 31.12.2022r. | • Ujęcie w przyszłorocznym budżecie podjazdów do wejścia szkoły,  • Wyłonienie wykonawcy do V 2022,  • Odbiór prac do VIII 2022 | Dyrektor |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym**  Zakup, montaż podnośnika pionowego – windy schodowej | 31.12.2022r. | • Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu  • Wyłonienie wykonawcy do V 2022,  • Odbiór prac do VIII 2022 | Dyrektor |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym**  Likwidacja wszystkich progów w wejściu do wszystkich pomieszczeń | 31.08.2022r. | • Ujęcie w przyszłorocznym budżecie progów wejściowych do pomieszczeń,  • Wyłonienie wykonawcy do V 2022,  • Odbiór prac do VIII 2022 | Dyrektor |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym**  Dostosowanie łazienek | 31.08.2022r. | • Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu,  • Wyłonienie wykonawcy do V 2022,  • Odbiór prac do VIII 2022 | Dyrektor |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym**  Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej | • Szkolenie pracowników do końca 2021,  • Opracowanie dokumentów do końca 2022 | • Szkolenie pracowników,  • Opracowanie dokumentów. | Dyrektor |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Korytnicy**  Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem. | 31.12.2022r. | • Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich – 30 dni.  • Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę i instalację oznaczeń – 3 miesiące.  • Realizacja i odbiór robót. | Dyrektor placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Korytnicy** Budowa windy. | •Dokumentacja budowalna do końca 2021,  • Budowa windy do końca 2022. | • Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu budowy windy,  • Przegotowanie postępowania na opracowanie dokumentacji budowlanej 60 dni,  • Odbiór dokumentacji do końca 2021,  • Przygotowanie przetargu na budowę windy do końca pierwszego kwartału 2022,  • Odbiór robót – VIII 2022. | Dyrektor placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Korytnicy** Zakup, montaż podnośnika pionowego – windy schodowej. | • Dokumentacja do przetargu w przyszłym roku,  • Prace budowlane w roku następnym | • Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu  • Wyłonienie wykonawcy do V 2022,  • Odbiór prac do VIII 2022 | Dyrektor placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Korytnicy** Likwidacja wszystkich progów w wejściu do wszystkich pomieszczeń. | Do końca VIII 2022 | • Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu budowy windy,  • Wyłonienie wykonawcy do V 2022,  • Odbiór prac do VIII 2022 | Dyrektor placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Korytnicy** Dostosowanie łazienek. | Do końca VIII 2022 | • Ujęcie w przyszłorocznym budżecie kosztu,  • Wyłonienie wykonawcy do V 2022,  • Odbiór prac do VIII 2022 | Dyrektor placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Korytnicy** Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej. | • Szkolenie pracowników do końca 2021,  • Opracowanie dokumentów do końca 2022 | • Szkolenie pracowników,  • Opracowanie dokumentów. | Dyrektor  placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym**  Wykonanie nowych schodów do budynku szkoły wraz z podjazdem (wejście główne do budynku) | 31.12.2021r. | zapytanie ofertowe, wyłonienie wykonawcy  Realizacja i odbiór robót. | Dyrektor placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym**  Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem. | 31.12.2022r. | zapytanie ofertowe  realizacja zadania | Dyrektor placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym**  Wymiana wykładziny w 2 salach lekcyjnych | 31.12.2022r. | zapytanie ofertowe, wyłonienie wykonawcy  Realizacja i odbiór | Dyrektor placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym**  likwidacja progu w wejściu do budynku | 31.12.2021r. | Likwidacja progu | Dyrektor placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym**  Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej | Opracowanie dokumentów  do końca 2021 r. | Opracowanie dokumentów. | Dyrektor placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Brzegach**  Wykonanie wejścia do budynku szkolnego na płaskiej powierzchni:  1) wyrównanie podłoża między wewnętrzną drogą szkolną a głównym wejściem do budynku szkolnego (likwidacja podwójnych schodów);  2) położenie antypoślizgowych płyt na dojściu do głównego wejścia do budynku. | 31.12.2023r. | Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem  Realizacja i odbiór prac | Dyrektor placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym**  Montaż schodów metalowych przy wyjściu ewakuacyjnym z budynku szkolnego:  1) demontaż zniszczonych schodów betonowych,  2) montaż schodów metalowych z barierkami. | 31.08.2021r. | Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem, realizacja | Dyrektor |
| Remont schodów wejściowych do Przedszkola w ZPO w Brzegach:  1) położenie płytek antypoślizgowych na istniejących schodach;  2) wykonanie podjazdu na wózki;  3) montaż barierek. | 31.08.2021r. | Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem, realizacja | Dyrektor |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym**  Wyznaczenie miejsc dla osób niepełnosprawnych na parkingu szkolnym i przedszkolnym:  1) pomalowanie białą farbą stref do parkowania pojazdów dla osób niepełnosprawnych | 31.08.2021r. | Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem, realizacja | Dyrektor, konserwator |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym**  Prezentacja materiałów na szkolnej stronie www w sposób umożliwiający dostęp do publikowanych materiałów osobom niewidomym i słabowidzącym | Od kwietnia 2021 – na bieżąco | 1) publikowanie dokumentów w formacie WORD i PDF (nie skanów);  2) wykonywanie opisów do zdjęć prezentowanych na stronie www | Dyrektor, informatyk, administrator strony www |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym**  Zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie przemieszczania się na terenie budynku szkoły i przedszkola | 31.08.2021r. | 1) przeszkolenie pracowników i wytypowanych uczniów do udzielania pomocy komunikacyjnej osobom przebywającym na terenie placówki;  2) pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie przemieszczania się i załatwiania spraw na terenie placówki; | Dyrektor, wyznaczeni pracownicy placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym**  Diagnozowanie potrzeb w zakresie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej i cyfrowej dla osób niepełnosprawnych | Od kwietnia 2021 – na bieżąco |  | Wyznaczeni pracownicy placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym**  Monitorowanie skuteczności wprowadzonych działań i rozwiązań w zakresie poprawy dostępności: | Od kwietnia 2021 – na bieżąco | 1) obserwacja i okresowe dokonywanie oceny skuteczności wprowadzonych działań,  2) opis wyników monitorowania w raporcie,  3) wprowadzanie niezbędnych zmian wynikających z monitorowania. | Dyrektor, wyznaczeni pracownicy placówki |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym**  Montaż oznaczeń umożliwiających sprawne przemieszczanie się po budynku przez osoby niepełnosprawne:  1) Zakup i zamontowanie naściennych i podłogowych oznaczeń i informacji umożliwiających sprawne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych po obiekcie placówki | Lipiec - sierpień 2021 | Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem  Realizacja | Dyrektor, konserwator |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Lipie**  Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem | 31.12.2022r. | Zapytanie ofertowe wg regulaminu i realizacja | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym**  Wyznaczenie miejsca parkingowego poprzez umieszczenie tabliczki | 31.12.2021r. | Zakup w ramach regulaminu i realizacja | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Chomentowie**  Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem | 31.12.2022r. | Zapytanie ofertowe i instalacja oznaczeń | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Chomentowie**  Dostosowanie łazienki na parterze | 31.12.2023r. | Zakup w ramach regulaminu,  realizacja i odbiór | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Chomentowie**  Likwidacja progów do wszystkich pomieszczeń | 31.12.2022r. | Zakup w ramach regulaminu,  realizacja i odbiór | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Chomentowie**  Wyznaczenie miejsca parkingowego poprzez umieszczenie tabliczki | 31.12.2021r. | Zakup w ramach regulaminu i realizacja | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Miąsowej**  wykonanie parkingu z wyznaczeniem miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami | 31.12.2023r. | Zakup w ramach regulaminu i realizacja robót | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Miąsowej**  Budowa windy | 31.12.2024r. | Zakup w ramach regulaminu i realizacja robót | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Miąsowej**  Dostosowanie łazienek szkolnych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | 31.12.2023r. | Zakup w ramach regulaminu,  realizacja i odbiór | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Miąsowej**  Dostosowanie drzwi wejściowych do sali lekcyjnych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | 31.12.2023r. | Zakup w ramach regulaminu,  realizacja i odbiór | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Miąsowej**  wymiana tablic informacyjnych na drzwiach do pomieszczeń szkolnych na wypukłe i oznaczenie ich pismem brajla. | 31.12.2021r. | Zakup w ramach regulaminu i realizacja | Dyrektor szkoły |
| **Budynek Szkoły Podstawowej w Miąsowej**  Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii. | Na bieżąco | zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej | Dyrektor szkoły |
| **Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie ul. Źródłowa 4** | 30.06.2022r. | | Poszerzenie podestu (stopnia) przed drzwiami wejściowymi. | Dyrektor |
| **Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie ul. Źródłowa 4** | 30.06.2022r. | | Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.  Publikacja deklaracji na stronie BIP. | Dyrektor |
| **Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie ul. Źródłowa 4** | 30.06.2022r. | | Modernizacja strony BIP, w tym możliwość powiększenia strony, zwiększenia kontrastu. | Dyrektor |
| **Filia Biblioteczna w Miąsowej 13 A** | 31.12.2021r. | | Oznaczenie schodów wewnątrz budynku – wyróżnienie początku i końca biegów schodowych. | Dyrektor |
| **Filia Biblioteczna w Mokrsku Dolny 50 A** | 31.12.2021r. | | Oznaczenie schodów wewnątrz budynku – wyróżnienie początku i końca biegów schodowych. | Dyrektor |
| **Filia Biblioteczna w Mokrsku Dolny 50 A** | W miarę posiadanych środków finansowych | | Zakup telefonu komórkowego w celu umożliwienie kontaktu telefonicznego, SMS, MMS osobom ze szczególnymi potrzebami.  Podanie numeru tel. do informacji publicznej, BIP. | Dyrektor |
| **Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie**  **Sobków, ul. Rzeczna 8** | | | | |
| **Budynek w którym mieści się siedziba GOPS, ul. Rzeczna 8**  Wykonanie parkingu przed budynkiem GOPS, wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych | | 31.12.2021r. | Przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja. | Kierownik GOPS |
| **Budynek w którym mieści się siedziba GOPS, ul. Rzeczna 8**  Wykonanie wejścia do budynku od strony parkingu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych | | 31.12.2022r. | Ujęcie w budżecie Przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja. | Kierownik GOPS |
| **Budynek w którym mieści się siedziba GOPS, ul. Rzeczna 8**  Wykonanie podjazdu/ podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych, przy wejściu do budynku | | 31.12.2023r. | Ujęcie w budżecie, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja. | Kierownik GOPS |
| **Budynek w którym mieści się siedziba GOPS, ul. Rzeczna 8**  Dokonanie wymiany oświetlenia przed i za budynkiem | | 31.12.2023r. | Ujęcie w budżecie, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja. | Kierownik GOPS |
| **Budynek w którym mieści się siedziba GOPS, ul. Rzeczna 8**  Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na kontrastowe, wypukłe lub w alfabecie Braille’a. | | 31.12.2023r. | Ujęcie w budżecie,  dokonanie zakupu, montaż. | Kierownik GOPS |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wodociągi Gminne w Sobkowie Budynek przy ul. Plac Wolności 16** | | | |
| **Budynek przy ul.**  **Plac Wolności 16**  Zmiana oświetlenia  (zwiększenie natężenia) przed i za wejściem do budynku Zakładu. | 31.12.2022r. | Przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja i odbiór robót. | Kierownik |
| **Budynek przy ul.**  **Plac Wolności 16**  Wymiana oznaczeń na  drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich w alfabecie Braille’a. | 31.12.2022r. | Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich – 30 dni. Przygotowanie zapytania ofertowego  na dostawę i instalację  oznaczeń – 2 miesiące. Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |
| **Budynek przy ul.**  **Plac Wolności 16**  Likwidacja progu  w wejściu. | 31.12.2022r. | Likwidacja progu. | Kierownik |
| **Budynek przy ul.**  **Plac Wolności 16**  – przystosowanie  schodów wejściowych do budynku i montaż  Elementów umożliwiających  wejście osób ze szczególnymi  potrzebami. | 31.12.2023r. | Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |
| Dostosowanie wszystkich dokumentów  elektronicznych do wymagań ustawy o  Dostępności cyfrowej. | Szkolenie  pracowników  do końca  2022.Opracowanie  dokumentów | Szkolenie Pracowników. Opracowanie dokumentów | Kierownik |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie ul. Źródłowa 3 28-305 Sobków** | | | |
| **Budynek Ośrodka Zdrowia w Sobkowie ul.Źródłowa 3**  Modernizacja głównego wejścia do budynku Ośrodka Zdrowia. Poszerzenie schodów wejściowych oraz zmniejszenie ich stopnia pochyłości. | 30.06.2021r. | Przygotowanie dokumentacji technicznej.  Przygotowanie zapytania ofertowego, Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |
| **Budynek Ośrodka Zdrowia w Sobkowie ul.Źródłowa 3**  Zmiana oświetlenia przed głównym wejściem do budynku Ośrodka Zdrowia. Zamontowanie dodatkowego oświetlenia chodnika | 31.12.2022r. | Przygotowanie dokumentacji technicznej.  Przygotowanie zapytania ofertowego, Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |
| **Budynek Ośrodka Zdrowia w Sobkowie ul.Źródłowa 3**  Remont podjazdu, dla osób niepełnosprawnych, remont podestu, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony wyjścia ewakuacyjnego. | 30.06.2021r. | Przygotowanie dokumentacji technicznej.  Przygotowanie zapytania ofertowego, Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |
| **Budynek Ośrodka Zdrowia w Sobkowie ul.Źródłowa 3**  Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich w alfabecie Braille’a. | 31.12.2022r. | Przygotowanie zapytania ofertowego, Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |
| **Budynek Ośrodka Zdrowia w Sobkowie ul.Źródłowa 3**  Oznaczenie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych  Oznakowanie poziome i pionowe. | 31.12.2022r. | Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |
| **Budynek Ośrodka Zdrowia w Miąsowie Osowa 13**  Wykonanie parkingu dla pacjentów, Oznaczenie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych  Oznakowanie poziome i pionowe. | 30.06.2021r. | Przygotowanie dokumentacji technicznej.  Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |
| **Budynek Ośrodka Zdrowia w Miąsowie Osowa 13**  Zmiana oświetlenia przed głównym wejściem do budynku Ośrodka Zdrowia/ trzy lampy ścienne/. Zamontowanie dodatkowego oświetlenia chodnika/dwie latarnie/ | 31.12.2022r. | Przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |
| **Budynek Ośrodka Zdrowia w Miąsowie Osowa 13**  Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich w alfabecie Braille’a. | 31.12.2022r. | Przygotowanie zapytania ofertowego, Realizacja i odbiór robót. | Kierownik |

**Data opracowania/przyjęcia planu**: 29.03.2021r.

**Sporządził:** Koordynator oraz Zespół ds. dostępności